# 任务书功能依赖与完成度报告

评估日期 2026 年 9 月 28 日    评估对象 知源课程知识图谱系统

本报告依据技术开发任务书和 A10 企业赛题，结合当前代码、已有接口验收记录及 Docker 恢复后的页面实测。用于判断开发顺序和交付缺口，不代替正式准确率或性能验收。

# 结论与统计口径

系统已覆盖到第 4 层学习应用，上传到图谱、问答和目标学习路径的主要闭环可运行。第 2 层章节与实体语义仍有缺口，第 3 层完整知识点浏览仍需补齐，第 5 层正式评测与比赛材料尚未完成。不能把目前状态称为比赛要求全部完成。

按本报告拆分的 20 项核心功能检查点：12 项已实现、5 项部分实现、3 项未完整实现。“已实现”指实现链路存在，有代码或样例证据；不表示性能、准确率全部通过。核心功能仍有 8 项需要补齐或专项验收。

# 按实现依赖拆分的六层

| 层级 | 职责及前置依赖 | 当前判断 |
| --- | --- | --- |
| L0 运行基础 | Docker 与数据库 → 后端 API → 网页及模型配置 | 可运行；本次故障已恢复 |
| L1 资料入口 | 依赖 L0；课程归属 → 上传 → 格式与编码解析 | 主链可用；编码边界待测 |
| L2 知识结构 | 依赖 L1；章节清洗 → 实体/关系 → 来源 → 图存储 | 关系可用；章节与类别缺口 |
| L3 教师与图谱 | 依赖 L2；预览交互 → 详情 → 编辑保存 → 列表 | 主要可用；列表与内容待补 |
| L4 学习应用 | 依赖 L2/L3；进度 → 路径；检索 → 问答 → 引用 | 目标闭环可用；自动下一步待补 |
| L5 验收交付 | 依赖 L1–L4；标注 → 指标测试 → 修复 → 提交材料 | 已有样例测试；正式交付未完成 |

路径分支：L2 的先修关系 + L4 的掌握状态 → 推荐；问答分支：L1 的原文 + L2 的图谱及教师修订 → 检索与回答。两条分支可在稳定接口下并行推进。

# 核心功能逐项对照 上

对应任务书模块一至三。已实现、部分实现与未完整实现按当前新工作台判断，不把上游项目或 UI 静态示例的能力直接算作已完成。

| 编号 | 任务书检查点 | 状态 | 当前证据与缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 至少两种资料格式 | 已实现 | TXT、DOCX、MD 已实测；PDF 接口存在，尚未实测。 |
| 02 | 单文件不超过 50MB | 已实现 | 上传接口有大小限制；边界值还需纳入验收。 |
| 03 | UTF8 与 GBK 编码识别 | 部分实现 | 有 chardet 检测和读取；GBK 专项未验收，替换字符可能掩盖乱码。 |
| 04 | 章节分割与文本清洗 | 未完整实现 | 现有分块不等于章节；新工作台没有章节字段贯通，页眉页脚规则未形成。 |
| 05 | 抽取 Prompt 与大模型调用 | 部分实现 | DeepSeek 和三类关系指令已接；实体类型、章节与例子资源的输出规范待补。 |
| 06 | 五类实体自动分类 | 未完整实现 | 导入 CoursePoint 时统一写为“概念”；人工类别编辑不能替代自动分类。 |
| 07 | 三类关系自动抽取 | 已实现 | 先修、包含、相关均已写入与显示；正确率另做人工审核。 |
| 08 | Neo4j 写入与查询 | 已实现 | 课程图谱、关系、进度、任务和成绩持久化。 |
| 09 | 每章至少 20 个知识点 | 部分实现 | 样例各有 20 点；当前是文件/课程计数，不能证明按章节达标。 |
| 10 | 图谱渲染与交互 | 已实现 | 原生 SVG，按关系布局、箭头、缩放、拖动、搜索与选中；27/37 条线已验证。 |

格式要求是至少两种，因此 TXT 与 DOCX 已满足最低格式数量。PDF 继续验收有价值，但无需先做扫描 OCR 才能完成最低交付。自动章节分割则影响“每章 20 点”的统计，应先于正式指标报告。

# 核心功能逐项对照 下

对应任务书模块三至六。学习路径目前按用户选择的目标计算，任务书的“下一步应学习什么”还应补无目标入口。

| 编号 | 任务书检查点 | 状态 | 当前证据与缺口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 定义 示例 相关资源详情 | 部分实现 | 详情卡与教师编辑存在；自动导入仅有定义，例子与资源默认为空。 |
| 12 | 列表或卡片展示切换 | 未完整实现 | 当前主要是图谱加单节点详情；尚无完整知识点列表/卡片浏览切换。 |
| 13 | 课程限定检索与回答 | 已实现 | RAG 与 DeepSeek 联通；教师修订优先、无依据拒答有样例测试。 |
| 14 | 回答来源与引用 | 已实现 | 课程文件出处、原文片段和可用页码；准确性需评测。 |
| 15 | 按掌握情况推荐下一步 | 部分实现 | 目标点的 DFS 先修路径已做；还需无目标时的可学点推荐与排序依据。 |
| 16 | 掌握进度标记 | 已实现 | 按课程和本地学习者保存；不是正式账号鉴权。 |
| 17 | 学习路径可视化 | 已实现 | 顺序列表与图谱高亮已接；关系图可见不代表推荐质量已达标。 |
| 18 | 教师与学生业务入口 | 已实现 | 上传、预览、编辑节点/关系；浏览、问答、进度、路径均有入口。 |
| 19 | 至少两门独立课程 | 已实现 | 离散数学与软件架构基础仍在；接口已测课程资料及学习者隔离。 |
| 20 | 生成进度与失败处理 | 已实现 | 真实阶段、耗时、错误、失败重试和原件缓存；不是逐阶段百分比。 |

本地 UUID 用于区分学习记录，教师/学生入口没有正式权限控制。正式登录不在当前赛题最低条款中；本地演示可后置，面向公网部署时必须补齐。

# 剩余工作与先后顺序

建议先补 L2，再补 L3/L4，最后冻结数据与功能进入 L5。以下估算是一名熟悉项目的开发者的有效工作日范围，含联调与基本回归，不含等待用户、API 故障及大范围模型调优。

| 顺序 | 工作包及依赖 | 完成判据 | 估算 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 1 | 章节与清洗；依赖资料解析 | 章节贯穿原文、点、来源；逐章计数；清洗不损失公式 | 1–2 日 |
| P0 2 | 实体类型和详情抽取；依赖 1 | 五类自动输出并保留；例子/资源有依据，无依据留空 | 1–2 日 |
| P0 3 | 知识点列表/卡片；依赖 2 | 可完整浏览、搜索、切换并打开详情 | 0.5–1 日 |
| P0 4 | 无目标下一步推荐；依赖先修图和进度 | 找出先修满足的未掌握点；展示排序依据与路径 | 0.5–1 日 |
| P0 5 | 编码与导入边界；可并行 1–4 | GBK、UTF8、异常文件、50MB边界与任务恢复验收 | 0.5–1 日 |
| P0 6 | 真实课程评测；依赖 1–5 和人工标准 | 准确率、时延、百节点与稳定性结果可复现 | 1.5–3 日 |
| P0 7 | 比赛提交包；依赖稳定版本和评测 | 材料内容一致、视频可复现、部署说明完整 | 1.5–3 日 |

功能补齐估计 3.5–7 个有效工作日；评测和材料再约 3–6 日，总计约 6.5–13 日。不是报价或完成承诺；真实资料的复杂度、错误率及准确率返工可能增加时间。

# 可后置或不必新增的工作

知识融合消歧、跨课程关联属于鼓励或加分内容，不应阻塞最低交付。现有 MERGE 和重复导入只算基础去重，不能称为完整语义消歧。扫描 OCR、复杂机器学习推荐、多模型接入、更多 UI 美化可后置。

原生 SVG 已能呈现与交互，无需仅因推荐技术栈列出 ECharts/G6 而整体替换。知识自测、撤销重做、导出和失败重试已经增加工程价值，先保持稳定，不继续扩大考试系统。

# 指标验收与现有证据

| 指标 | 要求来源与目标 | 现有证据 | 剩余验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解析成功率 | 技术任务书 ≥95% | 没有批量统计 | 定义样本与失败口径，批量解析 |
| 抽取正确率 | 两份要求 ≥70% | 没有人工抽样结果 | 标注实体/关系，明确分母及遗漏 |
| 问答正确率 | 技术任务书 ≥75% | 没有正式测试集结果 | 冻结测试题与参考答案，人工评分 |
| 抽取总耗时 | 两份要求 ≤60秒 | DOCX 约9.8秒；MD约10.1秒 | 代表章节与失败长尾批量测 |
| 问答耗时 | 两份要求 ≤15秒 | 样例5.65秒和1.55秒 | 不同问题批量测，报告超时比例 |
| 图谱加载 | 技术任务书 ≤3秒 | 20点页面可用 | 100点数据测加载与渲染 |
| 交互响应 | 技术任务书 ≤500ms | 已有操作验证，未计时 | 缩放拖动选择测响应 |
| 路径响应 | 技术任务书 ≤3秒 | DFS结果接口已测试 | 代表先修图计时与正确性审核 |

# 已经能够引用的证据

10 项接口闭环验收通过，包含重复导入、先修环拒绝、教师修订与版本冲突、进度隔离、课程出处隔离、拒答、自测评分、导入保留修订、课程改名和模拟中断恢复。它们证明功能行为，不证明教学准确率。

Docker 恢复后课程接口返回离散数学与软件架构基础；页面实际渲染 37 与 27 条关系线，三种颜色有效。当前图谱仍有局部密集区域，百节点可读性与教师布局保存专项回归尚需进一步验收。

文件证据：demo/闭环实测结果.json；demo/资料上传实测结果.json；demo/verify_loop.py；demo/Docker恢复后图谱.png；docs/Docker恢复记录-20260928.md。相对路径均以 llm-graph-builder 项目目录为基准。

# 交付物与需要用户参与的事项

| 交付物 | 状态 | 剩余事项 |
| --- | --- | --- |
| 完整系统代码 | 已有可运行版本 | 补齐核心缺口；冻结版本，说明复用来源及许可证 |
| 系统使用说明 | 已有本地说明 | 合并部署、操作、常见问题，按新界面复核 |
| Prompt 工程记录 | 尚未形成完整记录 | 保存版本、样例输入输出、问题、改动与效果 |
| 知识抽取准确率报告 | 未完成 | 真实样本与人工审核后出结果 |
| 问答测试集与结果 | 未完成 | 标准答案、评分规则和实测日志 |
| 图谱构建示例 | 已有素材，未成提交案例 | 同一章节的原文、最终图谱、抽取过程与截图配套 |
| 项目演示视频 | 未完成 | 功能冻结后录制，覆盖教师和学生完整流程 |
| 项目概要介绍 | 未定稿 | 明确目标用户、流程、复用与创新边界 |
| 项目简介 PPT | 未完成 | 依据最终功能、案例与真实评测制作 |
| 项目详细方案 | 未定稿 | 架构、数据流、算法、测试、限制与改进方向 |

# 需要用户提供或确认

确认演示课程与章节。赛题允许自编资料，并不强制真实大学教材；可以继续使用自编资料，但须形成完整章节及可人工核对的标准。若选公开教材或课件，应确认授权。

参与实体和关系审核，并确认问答标准答案；人工核验不能由模型自评完全替代。提供团队信息、提交时间、视频/PPT格式与命名要求，确认最终提交内容。

# 建议的下一里程碑

先以一门明确章节的课程完成“章节解析 → 五类实体 → 三类关系 → 详情与列表 → 教师校正 → 进度及下一步推荐 → 有出处问答”。再复制到第二门课程，冻结测试集，完成指标与材料。达到这一里程碑后才进入比赛可交付确认。